## 要求式样
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | 追加式样 | 2015-05-30 | 限位不要，变补偿值 | 完成 | 2015-06-20
2 | 追加式样 | 2015-05-30 | 置零换为置位 | 完成 | 2015-06-20
3 | 追加式样 | 2015-05-30 | 测量顺序 | 完成 | 2015-06-20
4 | 追加式样 | 2015-06-16 | 算法修改：现在检测圆的算法，无法检测出长圆。 统一算法，同时检测出。 | 完成 | 2015-07-11
5 | 追加式样 | 2015-06-16 | 电机移动方式改变：三次或四次寻找目标位置，直到到达目标位置为止。 原因：标定时，无法保证误差精度。重用标定板，改善空间有限。而且，不使用远心镜头的话，物距越远，累积误差越大。 | 完成 | 2015-06-20
6 | 追加式样 | 2015-06-16 | 增加算法：检测线，与检测圆的算法并行。Excel加标志位区分。 | 完成 | 2015-07-11
7 | 追加式样 | 2015-06-16 | 开始检测前：先测量轴向偏离角度。保存配置文件中，可以更改。 | 完成
8 | 追加式样 | 2015-06-16 | 画面上增加补偿值功能，每次改变，重新计算Excel内容。 | 完成 | 2015-06-20
9 | 追加式样 | 2015-06-16 | Excel内增加补偿值列。 | 完成 | 2015-06-20
10 | 追加式样 | 2015-06-16 | Excel内增加结果的偏差值，并红色表示。 | 完成 | 2015-06-20 | ListControl不能实现，需要继承一个子类来实现。 这个功能不加了，改用Excel自行处理。
11 | 追加式样 | 2015-06-30 | 流程问题： 1 由于相机标定精度可以保证，所以，只需要调整一次 2 调整的时候速度要比正常速度慢，以克服惯性产生的误差 3 Z轴回到上限位时，可以使用更高的速度，节约时间 | 完成 | 2015-07-11
12 | 算法修改 | 2015-07-15 | 原拟合算法存在误差，改用直接求中心的算法。由于是对称图形，圆使用Region最远两点的中心。椭圆和长方形直接使用中心算法。 | 完成 | 2015-07-15
13 | 算法修改 | 2015-07-15 | Z轴数据是反向的。现在，Z轴有位置模式和速度模式两个方向。在配置文件中使用同一个方向参数控制。而且，Z轴的运动比较复杂，不仅存在位置模式的移动，还有速度模式自动回上端的运动。 修改方法：直接改逻辑的话，修改量比较大，所以，直接将Z轴数据强制取反。 | 完成
14 | 算法修改 | 2015-08-30 | 测量直线的算法没有成功，原因也没有调查。现在，使用替代方案，解决横梁问题，即通过测量周边孔的尺寸来保证横梁的距离。 | 检讨
15 | 算法修改 | 2015-08-30 | 平台刷黑漆后，有严重的反光问题。测量大孔时，没有问题。工装上的孔还有零点孔，再测量时，受到平台底面反光的影响，使其黑色部分灰度值升高，一点“朦胧”的感觉。因此，使用相同的算法不能测量出结果。 | 完成 | 2015-08-30 | 增加“特殊圆孔”算法，专用于这些孔的测量。以区别正常的圆孔测量不受影响。
16 | 追加式样 | 2015-09-13 | 偏离角： 1.原偏离角算法不正确 2.统一偏离角计算方法 3.考虑到引领过程即使偏离小的距离，也可以通过相机的算法进行检测，因此，现在，引领过程不考虑偏离角的影响 4.X向偏离角对测量结果影响很小，（偏离角本身不会超过10°），因此测量结果只对Y方向值进行补正 5.每次检测需要测量偏离角，因此，主画面菜单栏里偏离角的计算方式不再合适。在自动测量中的第一项和零点作为计算偏离角的两个标准点。每次执行自动测量重新计算并保存偏离角 6.自定义测量增加偏离角的补正功能 | 完成 | 2015-09-13
17 | 追加式样 | 2015-09-13 | 主画面增加偏离角补正，在执行重新测量结果时，先执行偏离角的补正，在执行XYZ三个数值的补正。 | 完成 | 2015-09-13
| 追加式样 | 2015-09-13 | 相机拍照时，补偿次数从配置文件读取，这样可以自由设定。实验结果表明，补偿次数，对整个测量时间影响不大，大多数时间都消耗在电机行走指定行程上。 | 完成 | 2015-09-13

## Bug List
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 原因及修改方法 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | Bug | 2015-05-30 | 自动测量时，当前状态不显示 | 消息传递时，对浮点数强转整型，造成小数部分不能显示。定义结构体，传递结构体指针。 | 已完成 | 2015-05-30
2 | Bug | 2015-05-30 | 自动测量时，无法停止 | 使用Resume和Suspend方法，控制处理线程 | 已完成 | 2015-06-16 | 这种修改方法并不能将中间结果保存至临时文件。如果断电，之前的所有测量结果将被删除。
3 | Bug | 2015-06-30 | 手动测量时，点击【停止】，再【开始】，无法重新开始，且此时无法正常关闭 | 手动测量也需要Resume处理 | 已完成 | 2015-07-01
4 | Bug | 2015-07-03 | 无法提取出图像的，直接判定不合格。 | 利用处理的返回值。 | 已完成 | 2015-07-06
5 | Bug | 2015-07-05 | 补偿值，补偿工装的尺寸，即，实际尺寸相加，测量结果相减 |  | 已完成 | 2015-07-06
6 | Bug | 2015-07-05 | 调查，Excel输出是否支持模板。 | 使用SaveAs功能。 | 已完成 | 2015-07-09 | 注意模板不能有合并单元格，Excel操作类里固有的BUG。
7 | Bug | 2015-07-06 | 调查：图像检测中，边沿检测算法，各个参数的含义 |  | 已完成 | 2015-07-11
8 | Bug | 2015-07-13 | 小电脑上，最大化后，测量类型，不能选择了。打电脑没有问题。
9 | Bug | 2015-07-13 | 自定义测量时，输入X轴的值，一段时间后再输入Y轴和Z轴的值，有时候会无效
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Wiki
No. | 分类 | 登录时间 | 内容
标定参数： 1 标定板厚度：实际厚度 2 单个像元的宽高（Sx,Sy）:5.2um*5.2um 3 焦距：12mm
halcon标定助手注意事项 1. 厚度可以忽略，如果精度要求特别高，需要考虑 2. 摄像机类型，线阵和面振，面振又分，多项式和除法，多项式用于精度更高的场景 3. 标定板，黑色三角为第三象限，顺时针方向依次为x轴和y轴 4. 标定板图像占图像的四分之一到三分之一，即，黑点像素要大于十个像素点 5. 标定板图像大于10张 6. 光线满足黑店和白色灰度值相差大于100 7. 图像位置，四边，对角线，旋转